ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 01

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
НА ЗЕМЛЯНЫЕ И БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

1.01.01.69

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС 
РАЗРАБОТКИ ОТВАЛА ИЗ ГРУНТА II ГРУППЫ

МОСКВА - 1989

| РАЗРАБОТАНА ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ Главный инженер института Р.А. Родин Главный инженер проекта В.Н. Буман | ОДОБРЕНА Отделом организации и технологии строительного производства Госстроя СССР Письмо от 14.09.1988 г. № 23-532 Введена в действие с 01.01.1989 г. |
| --- | --- |

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для использования временных отвалов грунта, образованных от разработки грунтов различных выемок (котлованов, траншей, вертикальных планировок и т.д.).

Грунт от разборки временных отвалов предназначен для устройства различного вида полезных насыпей.

1.2. Типовая технологическая карта может быть использована при разборке отвалов в грунтах I - III групп.

1.3. В данной карте приведен пример разборки временного отвала с параметрами:

длина - 500 м; ширина - 300 м;

максимальная высота - 20 м. Заложение откосов 1:1,5.

Объем - 1500000 м3.

1.4. Строительство осуществляется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства необходимо скорректировать объемы грунтов, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.

# 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных и основных операций.

2.2. К подготовительным операциям относятся:

устройство освещения мест разработки грунта;

устройство временных подъездных автодорог.

2.3. К основным операциям относятся:

разработка грунта в отвале;

устройство временных землевозных автодорог в пределах участка работ.

Таблица 1

| Технологическая операция | Варианты комплексов машин |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (аналог) |
| Разработка грунта в отвале | Экскаватор ЭО-4121Б прямая лопата. Автомобиль-самосвал КамАЗ3-5511. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-5122А прямая лопата. Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-4321А прямая лопата. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-5111Б прямая лопата. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-1 |
| Устройство землевозных автодорог | Бульдозер ДЗ-110А | Бульдозер ДЗ-110А | Бульдозер ДЗ-110А | Бульдозер ДЗ-110А |

Ведущими машинами в комплексе являются:

в варианте № 1 - экскаватор ЭО-4121В, оборудованный прямой лопатой, с ковшом 1,0 м3;

в варианте № 2 - экскаватор ЭО-5122A, оборудованный прямой лопатой, с ковшом 1,6 м3;

в варианте № 3 - экскаватор ЭО-4321А, оборудованный прямой лопатой, с ковшом 0,8 м3;

в варианте № 4 - (аналог) экскаватор ЭО-5111Б, оборудованный прямой лопатой, с ковшом 1,0 м3.

2.5. Технология производства работ для варианта 1. Разработка отвала выполняется в 5 горизонтов при высоте одного горизонта 4,0 м.

До начала выполнения работ по разработке отвала производится срезка и окучивание грунта бульдозером ДЗ-110А при высоте отвала менее 1,0 м с перемещением на среднее расстояние 40 м.

Разработка грунта в отвале ведется экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой, уширенным лобовым забоем, с погрузкой на автомобили-самосвалы КамАЗ-5511.

Дальнейшая разработка отвала после проходки экскаватором уширенного лобового забоя, расположенного по центру отвала, выполняется боковыми забоями.

Экскаватор при уширенном лобовом забое движется зигзагом.

Автомобили-самосвалы подаются к экскаватору задним ходом и устанавливаются за пределами хвостовой части экскаватора по поставленным вешкам с расчетом, чтобы угол поворота платформы экскаватора был минимальным.

Разработанный в отвале грунт транспортируется автомобилями-самосвалами на расстояние 2,0 км и используется для устройства полезных насыпей дамб плотин, автомобильных и железных дорог, вертикальной планировки, обратных засыпок и др.

При движении автомобилей-самосвалов при транспортировании грунта предусматривается устройство временных землевозных дорог из доменного шлака или других местных строительных материалов на каждом горизонте.

Сначала в пределах уширенной лобовой проходки устраивается центральная основная землевозная дорога шириной 7 м, а в дальнейшем, перпендикулярно основной, через 50 м устраиваются землевозные дороги шириной 5 м.

Покрытие землевозных дорог принято толщиной 0,3 м.

Землевозные дороги, по которым транспортируется грунт, должны постоянно поддерживаться в исправном состоянии автогрейдером ДЗ-31-1.

Бульдозер ДЗ-110А, работающий на устройстве временных землевозных дорог, в свободное от основной работы время занят на подготовке и планировке экскаваторных забоев.

2.6. Разработка грунта отвала для варианта № 1 выполняется (при работе в одну смену) следующим составом:

машинисты экскаватора 6 разряда                                   - 4;

машинист бульдозера 6 разряда                                       - 1;

машинист автогрейдера 6 разряда                                    - 1;

водители автомобиля-самосвала                                      - 16.

2.7. Контроль качества выполняемых операций.

Таблица 2

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполняемых операций |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | Состав | Способы | Время | Привлекаемые службы |
|  | Устройство временных землевозных автодорог | Точность выноса | Стальной рулеткой | В процессе разработки грунта | Геодезическая |
|  | Разработка грунта в отвале | Геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов | Нивелиром, стальной рулеткой | В процессе разработки грунта | Геодезическая |

# 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл. 1) и на основании калькуляции затрат труда в табл. 3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.

Таблица 3

| Наименование показателей | Варианты комплексов механизации работ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (аналог) |
| Объем работ, м | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
| Общая трудоемкость, чел.-дн. | 12054 | 10828 | 12797 | 14784 |
| Общая трудоемкость на 1000 м3 грунта, чел.-ч | 65,90 | 59,19 | 69,95 | 80,81 |
| Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен. | 12054 | 9456 | 12797 | 12406 |
| Продолжительность процесса при двухсменной работе, день | 291 | 244 | 276 | 254 |
| Выработка на 1 маш.-ч., м3 | 15,1 | 19,3 | 14,2 | 14,7 |
| Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. | 79608-81 | 78101-01 | 85092-54 | 99863-95 |
| То же, на 1000 м3, руб.-коп. | 53-07 | 52-06 | 56-73 | 66-58 |
| Приведенные затраты на весь объем работ, руб. | 876000 | 849000 | 879000 | 912000 |
| То же, на 1000 м3 грунта, руб. | 540 | 566 | 586 | 608 |
| Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м3, руб. | +68,00 | +42,00 | +22,00 | - |
| Прямые затраты на 1000 м3 грунта, руб. | 504 | 479 | 501 | 533 |

# 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвентаре и приспособлениях.

Таблица 4

| Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений | Тип | Марка ГОСТ | Количество машин для вариантов механизации, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый с гидравлическим приводом на гусеничном ходу | ЭО-4121Б 22894-77 | 4 | - | - | - | Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,0 м3 |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый с гидравлическим приводом на гусеничном ходу | ЭО-5122А 22894-77 | - | 3 | - | - | Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,6 м3 |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый с гидравлическим приводом на пневмоколесном ходу | ЭО-4321А 22894-77 | - | - | 5 | - | Оборудован прямой лопатой. Ковш 0,8 м3 |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый с механическим приводом на гусеничном ходу | ЭО-5111Б 17313-83 | - | - | - | 5 | Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,0 м3 |
| Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое | На тракторе класса 10 т | ДЗ-110А | 1 | 1 | 1 | 1 | Трактор Т-130.1.Г-1, длина отвала 3220 мм |
| Автогрейдер | Среднего типа, самоходный | ДЗ-31-1 9420-79 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мощность двигателя 96 кВт. Длина отвала 3700 мм |
| Автомобиль-самосвал | Трёхосный | КамАЗ-5511 | 16 | - | 18 | 19 | Грузоподъемность 10 т |
| Автомобиль-самосвал | Трехосный | КрАЗ-256Б 779-79 | - | 15 | - | - | Грузоподъемность 12 т |
| Нивелир |  | Н-10 10528-76 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Рейка нивелирная |  | РН-10 11158-83 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Вешка геодезическая | Стандартная |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Рулетка измерительная металлическая | Стандартная | РС-20 7502-80 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

Таблица 5

| Наименование эксплуатационных материалов | Норма на час работы машины, кг | Количество на принятый объем работ по вариантам, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Экскаватор ЭО-4121Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,5 | 99039,6 | - | - | - |
| Бензин | 0,16 | 288,1 | - | - | - |
| Моторное масло | 0,27 | 486,2 | - | - | - |
| Трансмиссионное масло | 0,03 | 54,0 | - | - | - |
| Консистентная смазка | 0,16 | 288,1 | - | - | - |
| Экскаватор ЭО-5122А |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,60 | - | 74252,6 | - | - |
| Бензин | 0,20 | - | 2250,0 | - | - |
| Моторное масло | 0,32 | - | 3600,0 | - | - |
| Трансмиссионное масло | 0,04 | - | 450,0 | - | - |
| Консистентная смазка | 0,20 | - | 2250,0 | - | - |
| Экскаватор ЭО-4321А |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 3,50 | - | - | 73500,7 | - |
| Бензин | 0,10 | - | - | 2100,0 | - |
| Моторное масло | 0,17 | - | - | 3570,0 | - |
| Трансмиссионное масло | 0,02 | - | - | 420,0 | - |
| Консистентная смазка | 0,10 | - | - | 2100,0 | - |
| Экскаватор ЭО-5111Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,30 | - | - | - | 122847,4 |
| Бензин | 0,19 | - | - | - | 3704,9 |
| Моторное масло | 0,30 | - | - | - | 5849,9 |
| Трансмиссионное масло | 0,03 | - | - | - | 42899,9 |
| Консистентная смазка | 0,18 | - | - | - | 3509,9 |
| Бульдозер ДЗ-110А |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 7,70 | 32075,1 | 30180,9 | 32075,1 | 32075,1 |
| Бензин | 0,23 | 958,1 | 901,5 | 958,1 | 958,1 |
| Моторное масло | 0,37 | 1541,3 | 1450,2 | 1541,3 | 1541,3 |
| Трансмиссионное масло | 0,10 | 416,5 | 392,0 | 416,5 | 416,5 |
| Консистентная смазка | 0,08 | 333,2 | 313,6 | 333,2 | 333,2 |
| Автогрейдер ДЗ-31-1 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,20 | 2345,2 | 19443,8 | 2183,2 | 19443,8 |
| Бензин | 0,16 | 721,6 | 598,3 | 671,7 | 598,3 |
| Моторное масло | 0,25 | 1127,5 | 934,8 | 1049,6 | 934,8 |
| Трансмиссионное масло | 0,07 | 315,7 | 261,7 | 293,9 | 261,7 |
| Консистентная смазка | 0,06 | 270,6 | 224,4 | 251,9 | 324,4 |
| Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,40 | 389664,0 | - | 408084,5 | 400468,3 |
| Дизельное масло | 0,25 | 18040,0 | - | 18892,8 | 18540,2 |
| Трансмиссионное масло | 0,04 | 2886,4 | - | 3022,8 | 2966,4 |
| Консистентная смазка | 0,02 | 1443,2 | - | 1511,4 | 1483,2 |
| Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,06 |  | 355297,8 |  |  |
| Дизельное масло | 0,34 |  | 19934,2 |  |  |
| Трансмиссионное масло | 0,05 |  | 2931,5 |  |  |
| Консистентная смазка | 0,04 |  | 2345,2 |  |  |

# 5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ по разработке отвала грунта необходимо руководствоваться требованиями СНиП-III-4-80 «Техника, безопасности в строительстве» п.п. 9.1 ÷ 9.28; ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные»; ГОСТ 12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного производства работ»; ГОСТ 12.1.004-76 «Пожарная безопасность»; ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность» и ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ».

# СХЕМА РАЗРАБОТКИ ОТВАЛА

- абсолютная отметка;                                                                                                 3 - временная землевозная автодорога на отвале;

1 - экскаватор ЭО-4121Б оборудованный прямой лопатой;                                                     4 - ось проходки экскаваторов;

2 - автомобиль-самосвал КамАЗ-5511;                                                                                       5 - ось движения автомобилей-самосвалов

ОБЪЕМЫ РАБОТ

| Наименование | Количество, м3 |
| --- | --- |
| Разработка грунта II группы | 1500000 |

# ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1

Примечания. 1. Пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены.

2. Бульдозер при разравнивании шлака во время устройства землевозных дорог в свободное время используется на работах по планировке экскаваторных забоев.

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние 40 м при окучивании грунта для создания экскаваторного забоя | ЕНиР §Е2-1-22, т. 2, п. 5б, д | 100 м3 | 240,0 | 1,40 1,40 | 41 41 | 410 | 1-48,5 | 356-40 | 3564-00 |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы | Т. 79** вып. 10 | 100 м3 | 15000 | 1,20 1,20 | 2196 2196 | 2196 | 1-27,2 | 19080-00 | 19080-00 |
| Транспортирование грунта объемной массой 1,75 т/м3 автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в полезную насыпь  = 1,75 т/м3 | ЕНВ* | 100 т | 26250 | 2,73 2,73 | 8740 8740 | 8800 | 1-94 | 50925-00 | 51313-68 |
| Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,3 м при устройстве временных землевозных дорог | ЕНиР §Е2-1-28, п. 3в | 100 м3 | 161,25 | 0,77 0,77 | 15 15 | 90 | 0-81,6 | 131-58 | 783-48 |
| Разработка бульдозером грунта III группы с перемещением на 20 м при срезке недоработанного экскаватором грунта | ЕНиР §Е2-1-22. т. 2, п. 5б, д | 100 м3 | 90 | 0,74 0,74 | 8 8 | 8 | 0-78,5 | 70-65 | 70-65 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта | ЕНиР §Е17-20 п. 15 | 1 км | 4100 | 1,1 1,1 | 5,50 5,50 | 550 | 1-17 | 4797-00 | 4797-00 |
| Итого: |  | 11550 11550 | 12054 | - | 75360-63 | 79608-81 |

ЕНВ* - Здесь и далее «Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей».

Т.79** - Здесь и далее сборник «Типовые нормы и расценки...» Минтрансстроя СССР «Земляные работы».

# ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 2

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние 40 м при окучивании грунта для создания экскаваторного забоя | ЕНиР §Е2-1-22, т. 2, п. 5б, д | 100 м3 | 240,0 | 1,40 1,40 | 41 41 | 410 | 1-48,5 | 356-40 | 3564-00 |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-5122А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т. 7, п. 3б | 100 м3 | 15000 | 1,50 0,75 | 2744 1372 | 1372 | 1-48 | 22200-00 | 22200-00 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в полезную насыпь | ЕНВ* | 100 т | 26250 | 2,15 2,15 | 6883,0 6883,0 | 6883 | 1-82 | 47775-00 | 47775-00 |
| Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,3 м при устройстве временных землевозных дорог | ЕНиР §Е2-1-28, п. 3в | 100 м3 | 161,25 | 0,77 0,77 | 15 15 | 60 | 0-81,6 | 131-58 | 522-72 |
| Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на 20 м при срезке недоработанного экскаватором грунта | ЕНиР §Е2-1-22, т 2, п. 5б, д | 100 м3 | 90 | 0,74 0,74 | 8 8 | 8 | 0-78,5 | 70-65 | 70-65 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта | ЕНиР §Е17-20, п. 15 | 1 км | 3392 | 1,1 1,1 | 456 456 | 456 | 1-17 | 3968-64 | 3968-64 |
| Итого: |  | 10147 8775 | 9190 | - | 74502-27 | 78101-01 |

# ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние 40 м при окучивании грунта для создания экскаваторного забоя | ЕНиР §Е2-1-22, т. 2 п. 5б, д | 100 м3 | 240,0 | 1,40 1,40 | 41,00 41,00 | 410 | 1-48,5 | 356-40 | 3564-00 |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-4321А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т. 7, п. 2б | 100 м3 | 15000 | 1,40 1,40 | 2561 2561 | 2561 | 1-48 | 22200-00 | 22200-00 |
| Транспортирование грунта объемной массой 1,75 т/м3 автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в полезную насыпь | ЕНВ* | 100 т | 26250 | 2,73 2,73 | 8740 8740 | 9216 | 1-94 | 50925-00 | 54008-52 |
| Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,3 м при устройстве временных землевозных дорог | ЕНиР §Е2-1-28, п. 3а | 100 м3 | 161,25 | 0,77 0,77 | 15 15 | 90 | 0-81,6 | 131-58 | 783-48 |
| Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на 20 м при срезке недоработанного экскаватором грунта | ЕНиР §Е2-1-22, т. 2, п. 5б, д | 100 м3 | 90 | 0,74 0,74 | 8 8 | 8 | 0-78,5 | 70-65 | 70-65 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта | ЕНиР §Е17-20, п. 15 | 1 км | 3817 | 1,1 1,1 | 512 512 | 512 | 1-17 | 4465-89 | 4465-89 |
| Итого: |  | 11877 11877 | 12797 | - | 78149-52 | 85092-54 |

# ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 4

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние 40 м при окучивании грунта для создания экскаваторного забоя | ЕНиР §Е2-1-22, т. 2, п. 5б, д | 100 м3 | 240,0 | 1,40 1,40 | 41 41 | 410 | 1-48,5 | 356-40 | 3564-00 |
| Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т. 3, п. 6б | 100 м3 | 15000 | 2,6 1,3 | 4756 2378 | 2378 | 2-56 | 38400-00 | 38400-00 |
| Транспортирование грунта объемной массой 1,75 т/м3 автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в полезную насыпь | ЕНВ* | 100 т | 26250 | 2,73 2,73 | 8740 8740 | 9044 | 1-94 | 50925-00 | 52894-31 |
| Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,3 м при устройстве временных землевозных дорог | ЕНиР §Е2-1-28, п. 3в | 100 м3 | 161,25 | 0,77 0,77 | 15 15 | 90 | 0-81,6 | 131-58 | 783-48 |
| Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на 20 м при срезке недоработанного экскаватором грунта | ЕНиР §Е2-1-22, т. 2, п. 5б, д | 100 м3 | 90 | 0,74 0,74 | 8 8 | 8 | 0-78,5 | 70-65 | 70-65 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта | ЕНиР §Е17-20, п. 15 | 1 км | 3548,3 | 1,1 1,1 | 476 476 | 476 | 1-17 | 4151-51 | 4151-51 |
| Итого: |  | 14036 11658 | 12406 |  | 94035-14 | 99863-95 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения. 1 2. Организация и технология строительного процесса. 1 3. Технико-экономические показатели. 3 4. Материально-технические ресурсы.. 3 5. Техника безопасности. 4 Схема разработки отвала. 5 График производства работ. Вариант 1. 6 Калькуляция затрат труда. Вариант 1. 6 График производства работ. Вариант 2. 7 Калькуляция затрат труда. Вариант 2. 7 График производства работ. Вариант 3. 8 Калькуляция затрат труда. Вариант 3. 8 График производства работ. Вариант 4. 9 Калькуляция затрат труда. Вариант 4. 9